## Sheet1
بيان بما أمكن حصره من الأصول المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري - محافظة البحر الأحمر
م | المدينة | إسم المشروع | رقم القرار | تاريخه | نوع القرار | المساحة الكلية م2 طبقاً لقرار التخصيص | المساحة الكلية م2 طبقاً للإحداثيات | مساحة الوحدة | عدد العمارات المنفذة | عدد الوحدات | سكني | إداري | تجاري |  | خدمات منفصلة | المساحة المستغلة | جهة التنفيذ | الموقع | حالة الموقع | المساحة الشاغرة القابلة للإستغلال | عدد العمارات الشاغرة القابلة للإستغلال | المساحة المتبقية | ملاحظات
[13 empty] | عدد الوحدات | عدد المحلات
1 | الغردقة | تنفيذ عدد 300 عمارة بمنطقة تقسيم الحجاز أبوعشرة - الغردقة | 63 | 2020 | رئيس مجلس الوزراء | 615000 | 615000 | 90م2 | 255 | 5100 | 5100 |  |  |  | عدد 57 محل + عدد 7 مخابز + عدد 9 صيدليات + عدد 6 حضانات + مول تجاري إداري يتكون من (عدد 20 محل + عدد 15 وحدة إدارية) | 568330 | مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر | تقسيم الحجاز منطقة أبوعشرة | جيد | 46670 |  |  | تم الإنتهاء من تنفيذ العمارات
[8 empty] | 75م2 | 45 | 900 | 900
[8 empty] | 90م2 | 35 | 700 | 700 | [5 empty] | الجهاز المركزي للتعمير | [5 empty] | جاري البدء في تنفيذ العمارات
2 |  | تنفيذ عدد 80 عمارة بشارع الحجاز تقسيم البداري - الغردقة | 63 | 2020 | رئيس مجلس الوزراء | 132018.52 | 132018.52 | 120م2 | 18 | 360 | 350 | 0 | 10 | 40 |  | 11000 | مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر | شارع الحجاز تقسيم البداري | جيد | 121018.52 | 0 |  | تم الانتهاء من تنفيذ العمارات
[8 empty] | 120م2 | 46 | 920 | 920 |  |  |  |  | 121018.52 | الجهاز المركزي للتعمير | [5 empty] | تم البدء في تنفيذ العمارات
3 |  | تنفيذ عدد 115 عمارة أمام الحرس الجمهوري بطريق الجونة بالظهير السياحي - الغردقة | 63 | 2020 | رئيس مجلس الوزراء | 223512.65 | 223512.65 | [10 empty] | أمام الحرس الجمهوري بطريق الجونة بالظهير السياحي | جيد جداً | 223512.65 | 115 عمارة + حضانة + مول تجاري + محلات تجارية |  | لم تنفذ العمارات حتى الآن
4 |  | تنفيذ عدد 62 عمارة بمنطقة الأحياء بجوار شركة بيتكو - الغردقة | 63 | 2020 | رئيس مجلس الوزراء | 131895.64 | 131895.64 | [10 empty] | منطقة الأحياء بجوار بيتكو | ممتازة | 131895.64 | 62 |  | لم تنفذ العمارات حتى الآن
5 |  | تنفيذ عدد 500 عمارة بتقسيم الحجاز منطقة أبوعشرة الطريق الدائري الأوسط - الغردقة | 568 | 2021 | رئيس مجلس الوزراء | 610977 | 910977 | [10 empty] | تقسيم الحجاز منطقة أبوعشرة الطريق الدائري | جيد | 610977 | 500 |  | لم تنفذ العمارات حتى الآن
6 |  | تنفيذ عدد 126 عمارة تقسيم شمال الأحياء - الغردقة | 503 | 2021 | قرار محافظ | 210000 | 210000 | 90م2 | 126 | 2520 | 2504 |  | 12 | 18 | تحويل عدد 4 وحدات مول تجاري عمارة رقم 114 | 210000 | منحة إماراتية | تقسيم شمال الأحياء | جيد | 0 | 0 |  | تم الإنتهاء من تنفيذ العمارات
7 |  | تنفيذ عدد 50 عمارة سيف هيكل - الغردقة | 66 | 2018 | قرار محافظ | 96000 | 96000 | 90م2 | 50 | 1000 | 1000 |  |  |  | 17 محل + 1 حضانة | 96000 | مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر | سيف هيكل | جيد | 0 | 0 |  | تم الإنتهاء من تنفيذ العمارات
8 | سفاجا | تنفيذ عدد 22 عمارة تقسيم القمر - سفاجا | 142 | 2014 | قرار محافظ | 55500 | 55500 | 90م2 | 15 | 300 | 300 |  |  |  |  | 55500 | الجهاز المركزي للتعمير | تقسيم القمر | جيد | 0 | 0 |  | تم دمج الثلاث مناطق
[8 empty] | 90م2 | 7 | 140 | 136 | 4 |  |  |  |  | مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر | [5 empty] | تم إلغاء تنفيذ عدد 6 عمارات
9 | القصير | تنفيذ عدد 19 عمارة تقسيم المركز السياحي - القصير | 781 | 2012 | قرار محافظ | 22867.47 | 22867.47 | 90م2 | 19 | 304 | 304 |  |  |  |  | 22867.47 | الجهاز المركزي للتعمير | تقسيم المركز السياحي | جيد | 0 | 0 |  | تم الإنتهاء من تنفيذ العمارات
10 |  | تنفيذ عدد 1200 وحدة تقسيم فلامنكو المنطقة الثانية - القصير | 2524 | 2023 | رئيس مجلس الوزراء | 72000 | 72000 | [8 empty] | 0 | 0 | تقسيم فلامنكو المنطقة الثانية | جيد | 0 | 0 |  | لم تنفذ العمارات حتى الآن
11 | مرسى علم | تنفيذ عدد 14 عمارة التقسيم الحضري - مرسى علم | 65 | 2018 | قرار محافظ | 24225 | 24225 | 90م2 | 14 | 168 | 168 |  |  |  | 10 محلات + 1 حضانة | 24225 | مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر | التقسيم الحضري | جيد | 3524 | 0 |  | تم الاكتفاء بعدد 14 عمارة ويوجد مساحة شاغرة = 3524م2
12 | رأس غارب | تنفيذ عدد 85 عمارة منطقة غرب شارع الإذاعة - رأس غارب | 867 | 2012 | قرار محافظ | 93900 | 93900 | 90م2 | 31 | 496 | 496 |  |  |  |  | 93900 | الجهاز المركزي للتعمير | منطقة غرب شارع الإذاعة | جيد | 0 | 0 |  | تم دمج جميع المناطق
[8 empty] | 90م2 | 54 | 808 | 808 | [5 empty] | مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر
13 |  | تنفيذ عدد 280 عمارة شرق طريق الشرطة العسكرية - رأس غارب | 971 | 2023 | رئيس مجلس الوزراء | 297250 | 297250 | [9 empty] | 0 | شرق طريق الشرطة العسكرية | جيد | 0 | 0 |  | لم تنفذ العمارات حتى الآن